Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования города Смоленска"

на 2018 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективами развития общества и государства»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы** ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» | х | х | х | | х | х | | х | | 135 | 136 | 137 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» | МКУ «ЦБ» | Бюджет города Смоленска | 133200,209 | | 44376,959 | 44411,625 | | 44411,625 | | х | х | х |
| **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования в городе Смоленске** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (ед.) | x | x | x | | x | x | x | | | 81 | 82 | 82 |
| 2.2. | Количество частных дошкольных учреждений, получающих субсидии для создания дополнительных мест для получения детьми дошкольного образования (ед.) | x | x | x | | x | x | x | | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. | Количество мест, дополнительно вводимых или создаваемых в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет строительства, развития вариативных форм дошкольного образования, предоставления субсидий частным дошкольным образовательным органи-зациям для создания дополнительных мест (ед.) | x | x | x | | x | x | x | | | 285 | 340 | 300 |
| 2.4. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (%) | x | x | x | | x | x | x | | | 57,7 | 75,6 | 100 |
| 2.5. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании (%) | x | x | x | | x | x | x | | | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 2.6 | Завершение строительства здания дошкольного учреждения на 110 мест по  ул. Свердлова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска,  управление образования и молодежной политики Администра-  ции города  Смоленска (далее – УО и МП) | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 44727,900 | | 44727,900 | - | - | | | x | x | x |
| 2.7. | Оснащение дошкольного учреждения на 110 мест по ул. Свердлова мягким инвентарем, посудой, методической литературой и наглядными пособиями, играми и игрушками, спортивным оборудованием и инвентарем, медицинским оборудованием, компьютерной техникой, хозяйственным инвентарем и иными средствами | УО и МП,  муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ) | Бюджет города Смоленска | 7500,000 | | 7500,000 | - | - | | | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 2.8. | Открытие дополнительных мест в помещениях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Смоленска за счет внутренних резервов (детский сад по ул. Свердлова, 40 мест) | УО и МП,  МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 6684,046 | | 6684,046 | - | - | | | x | x | x |
| 2.9. | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпри-нимателям | УО и МП | Бюджет города Смоленска | 17726,400 | | 4431,600 | 6647,400 | 6647,400 | | | x | x | x |
| 2.10. | Создание семейных дошкольных групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Смоленска (по заявлениям жителей города Смоленска) | УО и МП,  МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 332,370 | | 110,790 | 110,790 | 110,790 | | | x | x | x |
| 2.11. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Смоленска | МБДОУ | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 1686885,300 | | 562295,100 | 562295,100 | 562295,100 | | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 2.12. | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Смоленска | МБДОУ | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 222015,300 | | 74005,100 | 74005,100 | 74005,100 | | | х | х | х |
| 2.13. | Организация предоставления общедоступного дошкольного образования (за исключением переданных государственных полномочий) (муниципальное задание) | УО и МП, МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 1417771,331 | | 467759,777 | 475005,777 | 475005,777 | | | х | х | х |
| 2.14. | Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие образо-вательный процесс и деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Смоленска (иные цели) | УО и МП | Бюджет города Смоленска | 104247,911 | | 34164,637 | 35041,637 | 35041,637 | | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 1 | |  |  | 3507890,558 | | 1201678,950 | 1153105,804 | 1153105,804 | | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1: создание условий для повышения эффективности и качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 2.15. | Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений, для которых созданы условия реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования (%) | x | x | x | | x | x | | x | | 90 | 95 | 100 |
| 2.16. | Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений, для которых созданы современные условия обучения и воспитания, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования (%) | x | x | x | | x | x | | x | | 65 | 70 | 80 |
| 2.17. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями | х | х | х | | х | х | | х | | 93 | 94 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 2.18. | Создание современных условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС (приобретение программно-методических материалов для реализации основных образовательных программ дошкольного образования, игр, игрушек, спортивного оборудования и инвентаря) | УО и МП,  МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 3500,000 | | 1000,000 | 1000,000 | | 1500,000 | | x | x | x |
| 2.19. | Создание современных условий для присмотра и ухода (приобретение оборудования для пищеблоков, мебели для групповых помещений) | УО и МП,  МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 4500,0 | | 1500,0 | 1500,0 | | 1500,0 | | x | x | x |
| 2.20. | Создание современных условий содержания зданий, отвечающих современных требованиям (замена системы электропотребления, водопотребление на энергосберегающие, ремонтные работы, работы по модернизации АПС и СОУЭ, установка систем видеонаблюдения) | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,  МБДОУ | Бюджет города Смоленска | 20000,000 | | 10000,0 | 5000,0 | | 5000,0 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 1 | |  |  | 28000,000 | | 12500,000 | 7500,000 | | 8000,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 1: создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 2.21. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охваченных независимой оценкой качества образовательной деятельности, в общей численности дошкольных образовательных учреждений (%) | х | х | х | | х | х | | х | | 100 | 100 | 100 |
| 2.22. | Проведение независимой оценки качества деятельности дошкольных образовательных учреждений | УО и МП, руководители УДО | Бюджет города Смоленска | 240,000 | | - | - | | 240,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 1 | |  |  | 240,000 | | - | - | | 240,000 | | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 1 | |  |  | 3536130,558 | | 1214178,95 | 1160605,804 | | 1161345,804 | | х | х | х |
| [**Подпрограмма**](#P686) **2 муниципальной программы «Развитие общего образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 2: обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования,** **соответствующего современным потребностям граждан** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: создание оптимальных условий для повышения качества начального общего, основного общего, среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в 1 смену (%) | х | х | х | х | | х | | х | | 77,6 | 79,5 | 80,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 3.2. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся образовательных учреждений (%) | х | х | х | х | | х | | х | | 89 | 95 | 100 |
| 3.3. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, для которых созданы современные условия обучения и воспитания, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | х | х | х | х | | х | | х | | 88 | 88,6 | 88,9 |
| 3.4. | Количество дополнительно открытых учебных кабинетов (ед.) | х | х | х | х | | х | | х | | 7 | 7 | 7 |
| 3.5. | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. (%) | х | х | х | х | | х | | х | | 99 | 99 | 99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 3.6. | Открытие дополнительных учебных кабинетов в помещениях, используемых не по назначению (проведение ремонтных работ, приобретение мебели, учебного, компьютерного оборудования) | УО и МП,му-ниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - МБОУ) | Бюджет города Смоленска | 8950,000 | 8950,000 | | - | | - | | х | х | х |
| 3.7. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приобретение учебно-методической литературы и материалов по предметам учебного плана для реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; электронных образовательных ресурсов для реализации основных общеобразовательных программ;  обновление программного обеспечения и др.) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 1500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 3.8. | Создание современных условий обучения и воспитания, необходимых для реализации федерального государственного обра-зовательного стандарта  начального общего, основного общего, среднего общего образования. (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного обору-дования; спортивного инвентаря и оборудования, мебели; модернизация существующих компьютерных классов и др.) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 3000,000 | 1500,000 | | 1000,000 | | 500,000 | | х | х | х |
| 3.9. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Смоленска | МБОУ | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 3227493,300 | 1075831,100 | | 1075831,100 | | 1075831,100 | | х | х | х |
| 3.10. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | МБОУ | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 54372,000 | 18124,000 | | 18124,000 | | 18124,000 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 3.11. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением переданных государственных полномочий) (муниципальное задание) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 498516,381 | 164805,055 | | 166855,663 | | 166855,663 | | х | х | х |
| 3.12. | Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие образовательный процесс и деятельность муниципальных учреждений (иные цели) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 267564,225 | 89188,075 | | 89188,075 | | 89188,075 | | х | х | х |
| 3.13. | Возмещение затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся частных общеобразовательных организаций | УО и МП | Бюджет города Смоленска | 1572,000 | 524,000 | | 524,000 | | 524,000 | | х | х | х |
| 3.14. | Создание условий содержания зданий, соответствующих современных требованиям (замена системы электропотребления, водопотребление на энергосберегающие, ремонтные работы, работы по модернизации АПС и СОУЭ, установка систем видеонаблюдения) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 30000,000 | 10000,000 | | 10000,000 | | 10000,000 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 2 | |  |  | 4082517,906 | 1359972,23 | | 1361522,838 | | 1361022,838 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: расширение и развитие вариативности образовательного пространства** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение), в общей численности общеобразовательных учреждений (%) | х | х | х | | х | х | | х | | 60,4 | 69,8 | 81,4 |
| 3.16. | Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями | х | х | х | | х | х | | х | | 93 | 94 | 95 |
| 3.17. | Создание условий для обеспечения потребности в профильном обучении (приобретение электронных образовательных ресурсов;  оборудования для специали-зированных кабинетов; оборудования для организации дистанционного обучения; создание локальных сетей с выходом в Интернет и др.) | УО и МП,  МБОУ | Бюджет города Смоленска | 1500,000 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 2 | |  |  | 1500,000 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 2: создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 3.18. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных независимой оценкой качества образовательной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений | х | х | х | | х | х | | х | | 100 | 100 | 100 |
| 3.19. | Проведение независимой оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений | УО и МП, руководители ОУ | Бюджет города Смоленска | 129,000 | | - | 129,000 | | - | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 2 | |  |  | 129,000 | | - | 129,000 | | - | | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 2 | |  |  | 4084146,906 | | 1360472,23 | 1362151,838 | | 1361522,838 | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1: повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования (чел.) | х | х | х | | х | х | | х | 10500 | | 10500 | 10500 |
| 4.2. | Ввод в эксплуатацию и функционирование эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк»  (да/нет) | х | х | х | | х | х | | х | нет | | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 4.3. | Организация предоставления дополнительного образования (муниципальное задание) | УО и МП,  МБУ ДО «ДТДМ». МБУ ДО «ЦДО»,  МБУ ДО «ЦДО № 1»,  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», МБУ ДО «ЦРДМ», «ЦДЮТиЭ»,  «ДЮСШ  № 1», «ДЮСШ  № 2», «ДЮСШ  № 3»,  «ДЮСШ  № 4» | Бюджет города Смоленска | 439990,784 | | 145924,036 | 147033,374 | | 147033,374 | х | | х | х |
| 4.4. | Строительство эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк»  (1-й пусковой комплекс) | МКУ «Строитель» | Бюджет города Смоленска  (безвозмездные поступления из областного бюджета) | 47209,298 | |  | 47209,298 | |  | x | | х | x |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 487200,082 | | 145924,036 | 194242,672 | | 147033,374 | х | | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 3: совершенствование методического сопровождения учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 4.5. | Количество мероприятий по методическому сопровождению муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (ед.) | х | х | х | | х | х | | х | | 10 | 11 | 12 |
| 4.6. | Проведение Дней открытых дверей в рамках проекта «Формула успеха» | УО и МП, руководители УДО | - | - | | - | - | | - | | х | х | х |
| 4.7. | Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, круглых столах, форумах по основным направлениям развития дополнительного образования | УО и МП, руководители УДО | - | - | | - | - | | - | | х | х | х |
| 4.8. | Участие в региональном конкурсе инновационных программ и проектов в системе дополнительного образования детей | УО и МП, руководители УДО | - | - | | - | - | | - | | х | х | х |
| 4.9. | Слет педагогов дополнительного образования (презентация опыта работы учреждений дополнительного образования) | УО и МП, руководители УДО | - | 50,000 | | - | 50,000 | | - | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 50,000 | | - | 50,000 | | - | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 3: развитие дополнительного образования в сфере научно-технического творчества** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10. | Количество кружков по образовательной робототехнике, судомодельного и авиамодельного спорта, действующих в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Смоленска (ед.) | х | х | х | | х | х | | х | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 4.11. | Приобретение оборудования в области робототехники, судомодельного и авиамодельного спорта | УО и МП, руководители МБОУ СШ, УДО | Бюджет города Смоленска | 1460,000 | | 350,000 | 480,000 | | 630,000 | | х | х | х |
| 4.12. | Проведение конференции «Развитие научно-технического творчества детей и молодежи» | УО и МП | - | - | | - | - | | - | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 1460,000 | | 350,000 | 480,000 | | 630,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 3: укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13. | Соответствие материально-технической базы учреждений дополнительного образования современным требованиям (да/нет) | х | х | х | | х | х | | х | | да | да | да |
| 4.14. | Приобретение сценических костюмов, спортивной формы для участия обучающихся спортивных школ в мероприятиях различного уровня, оборудования, мебели,  инвентаря, музыкальных  инструментов | УО и МП, руководители УДО | Бюджет города Смоленска | 1650,000 | | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 4 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 1650,000 | | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 5 цели 1 подпрограммы 3: обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15. | Выполнение заплани-рованного объема работ по текущему и капитальному ремонту зданий муниципаль-ных бюджетных учреждений дополнительного образования (да/нет) | х | х | х | | х | х | | х | | да | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 4.16. | Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в рамках субсидии на иные цели | УО и МП, руководители УДО | Бюджет города Смоленска | 1800,000 | | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 5 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 1800,000 | | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 6 цели 1 подпрограммы 3: создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17. | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, охваченных независимой оценкой качества образовательной деятельности, в общей численности муниципальных учреждений дополнительного образования (%) | х | х | х | | х | х | | х | | 100 | 100 | 100 |
| 4.18. | Проведение независимой оценки качества деятельности учреждений дополнительного образования | УО и МП, руководители УДО | Бюджет города Смоленска | 30,000 | | - | - | | 30,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 6 цели 1 подпрограммы 3 | | х | х | 30,000 | | - | - | | 30,000 | | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 3 | | х | х | 492190,082 | | 147424,036 | 195922,672 | | 148843,374 | | х | х | х |
| **4. Подпрограмма 4 «Реализация приоритетных направлений воспитания и социализация обучающихся»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 4: совершенствование методического и информационного обеспечения системы воспитания** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Создание электронного сборника лучших воспитательных практик (да/нет) | х | х | х | | х | х | | х | | да | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 5.2. | Проведение семинаров, конференций, форумов по совершенствованию системы воспитательной работы в городе Смоленске, фестивалей лучших воспитательных практик | УО и МП,  МБУ ДО «ДТДМ» | Бюджет города Смоленска | 240,000 | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 4 | |  |  | 240,000 | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 4: совершенствование системы воспитания** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Доля обучающихся, вовлеченных в социальную практику, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) | х | х | х | | х | х | | х | | 72 | 74 | 76 |
| 5.4. | Мероприятия по гражданско-правовому, духовно-нравственному и семейному, экологическому воспитанию, мероприятия, направленные на приобщение обучающих-ся к культурному наследию России, городские праздники | УО и МП,  МБУ ДО «ДТДМ», МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  МБУ ДО «ЦРДМ», МБУ ДО «ЭБЦ Смоленский зоопарк» | Бюджет города Смоленска | 240,000 | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 4 | |  |  | 240,000 | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 4: поддержка одаренных детей** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Количество детей, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, слетах, спортивных соревнованиях, фестивалях различного уровня (чел.) | х | х | х | | х | х | | х | | 21000 | 23000 | 25000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 5.6. | Проведение городских интеллектуальных конкурсов | УО и МП, руководители МБУ | Бюджет города Смоленска | 135,000 | | 45,000 | 45,000 | | 45,000 | | х | х | х |
| 5.7. | Торжественная церемония вручения памятных знаков учащимся, занесенным в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска | УО и МП, руководители МБУ | Бюджет города Смоленска | 240,000 | | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | х | х | х |
| 5.8. | Торжественное вручение медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ города Смоленска | УО и МП, руководители МБУ | Бюджет города Смоленска | 435,000 | | 145,000 | 145,000 | | 145,000 | | х | х | х |
| 5.9. | Церемония вручения премии имени Ю.А. Гагарина | УО и МП, руководители МБУ | Бюджет города Смоленска | 750,000 | | 250,000 | 250,000 | | 250,000 | | х | х | х |
| 510. | Игры Смоленской школьной лиги КВН | УО и МП, руководители МБУ | Бюджет города Смоленска | 300,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 4 | |  |  | 1860,000 | | 620,000 | 620,000 | | 620,000 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 4: поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных учреждениях города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | |
| 511. | Количество гагаринцев | х | х | х | | х | х | | х | | 21500 | 22000 | 22500 |
| 5.12. | Количество волонтеров | х | х | х | | х | х | | х | | 1200 | 1250 | 1300 |
| 5.13. | Проведение городских школ актива, конференций, акции, смотров-конкурсов, слетов детских и молодежных общественных организаций, волонтерских отрядов | УО и МП, МБУ ДО «ДТДМ» | Бюджет города Смоленска | 450,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | х | х | х |
| 5.14. | Приобретение формы для гагринцев для несения Почетного караула (пиджак, брюки/юбка, галстук, берет, значок) | УО и МП, МБУ ДО «ДТДМ» | Бюджет города Смоленска | 276,600 | | 92,200 | 92,200 | | 92,200 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 4 цели 1 подпрограммы 4 | |  |  | 726,600 | | 242,200 | 242,200 | | 242,200 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 5 цели 1 подпрограммы 4: формирование культуры здоровья, безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15. | Количество обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике асоциальных явлений (чел.) | х | х | х | | х | х | | х | | 10800 | 10900 | 11000 |
| 5.16. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья, безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек | УО и МП,  МБУ ДО «ЦДО № 1», | Бюджет города Смоленска | 150,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 5 цели 1 подпрограммы 4 | |  |  | 150,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 4 | |  |  | 3216,600 | | 1072,200 | 1072,200 | | 1072,200 | | х | х | х |
| **Подпрограмма 5 муниципальной программы «Информационно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение деятельности образовательных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 5:** **создание условий для развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, обеспечение социально-психолого-педагогической поддержки образовательных учреждений города Смоленска** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 5: обеспечение информационного, методического сопровождения реализации направлений развития муниципальной системы образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, охваченных мероприятиями, обеспечивающими информационно-методическое, психолого - педагогическое сопровождение деятельности образовательных учреждений (%) | x | x | x | | x | x | | x | | 60 | 65 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 6.2. | Доля педагогических и руководящих работников, состоящих в профессиональных и иных сообществах (%) | x | x | x | | x | x | | x | | 45 | 46 | 47 |
| 6.3. | Проведение ежегодногоавгустовского совещания, консультаций, семинаров, круглых столов, лекций, конференций; выпуск брошюр, сборников по распространению инновационного опыта учителей и образовательных учреждений города | УО и МП, МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 600,000 | | 150,000 | 200,000 | | 250,000 | | x | x | x |
| 6.4 | Приобретение диагностического инструментария для работы территориальных психолого-медико-педагогических комиссий | УО и МП,  МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 270,000 | | 180,000 | 90,000 | | - | | x | x | x |
| 6.5. | Организация деятельности профессиональных и иных сообществ:  - городской Методический совет;  - городские методические объединения, профессиональные группы;  - Общественный совет;  - Школа молодого руководителя;  - Школа молодого педагога | УО и МП,  МБУ |  | - | | - | - | | - | | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 5 | |  |  | 870,000 | | 330,000 | 290,000 | | 250,000 | | x | x | x |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 5: развитие системы стимулирования успешной деятельности педагогических и руководящих работников** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Количество педагогов, охваченных городскими профессиональными конкурсами, проектами, фестивалями, чтениями (чел.) | x | x | x | | x | x | | x | | 115 | 135 | 150 |
| 6.7. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров («Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший заместитель директора»), рейтинговых конкурсов образовательных организаций («Школа года», «Детский сад года», «Учреждение дополнительного образования года»), фестивалей, педагогических чтений, городского праздника, посвященного Дню Учителя | УО и МП,  МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 1710,000 | | 520,000 | 570,000 | | 620,000 | | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 5 | |  |  | 1710,000 | | 520,000 | 570,000 | | 620,000 | | x | x | x |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 5: обеспечение информационного, методического сопровождения деятельности школьных социально-психологических служб** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 6.8. | Доля педагогов образовательных учреждений, охваченных социально-психолого-педагогической поддержкой (%) | х | х | х | | х | х | | х | | 28 | 29 | 30 |
| 6.9. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей- логопедов, обучающих семинаров, авторских курсов, консультаций, мастер-классов | УО и МП,  МБУ ДО «ЦДО № 1» | Бюджет города Смоленска | 300,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 5 | |  |  | 300,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 5 | |  |  | 2880,000 | | 950,000 | 960,000 | | 970,000 | | x | x | x |
| **Подпрограмма 6 муниципальной программы «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 6: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 6: организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных школ (чел.) | х | х | х | | х | х | | х | | 3086 | 3136 | 3186 |
| 7.2. | Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ | УО и МП, руководители МБОУ СШ | Бюджет города Смоленска | 7931,000 | | 2520,000 | 2646,000 | | 2765,000 | | х | х | х |
| Областной бюджет | 7956,600 | | 2652,200 | 2652,200 | | 2652,200 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 7.3. | Оздоровление детей из лагерей с дневным пребыванием детей в бассейне | УО и МП, руководители МБОУ СШ | Бюджет города Смоленска | 1890,000 | | 600,000 | 630,000 | | 660,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 6 | |  |  | 17777,600 | | 5772,200 | 5928,200 | | 6077,200 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 6: организация работы загородных оздоровительных лагерей** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Выполнение плана мероприятий по развитию материально-технической базы ДОЛ «Салют» (да/нет) | х | х | х | | х | х | | х | | да | да | да |
| 7.5. | Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время, при возмещении части затрат родителям (законным представителям), связанных с приобретением путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в каникулярное время (да/нет) | УО и МП | Бюджет города Смоленска | 3624,114 | | 1208,038 | 1208,038 | | 1208,038 | | х | х | х |
| Областной бюджет | 10186,407 | | 3395,469 | 3395,469 | | 3395,469 | | х | х | х |
| 7.6. | Предоставление субсидии к стоимости путевки загородному детскому оздоровительному лагерю | УО и МП | Бюджет города Смоленска | 30450,030 | | 10150,010 | 10150,01 | | 10150,010 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 7.7. | Частичная оплата путевок для одаренных детей, для детей из социально незащищенных семей, оплата путевок для детей сотрудников МБУ ДО «ЦРДМ» (ДОЛ «Салют») | УО и МП,  МБУ ДО «ЦРДМ» | Бюджет города Смоленска | 9604,200 | | 3201,400 | 3201,400 | | 3201,400 | | х | х | х |
| 7.8. | Развитие материально-технической базы МБУ ДО «ЦРДМ» (ДОЛ «Салют») | МБУ ДО «ЦРДМ» | Бюджет города Смоленска | 600,000 | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 6 | | х | х | 54464,751 | | 18154,917 | 18154,917 | | 18154,917 | | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 6: организация временной занятости несовершеннолетних в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Количество детей, охваченных временной занятостью в каникулярное время (чел.) | х | х | х | | х | х | | х | | 600 | 650 | 700 |
| 7.10. | Работа трудовых бригад на базе муниципальных бюджетных учреждений города Смоленска | УО и МП, руководители МБОУ СШ, МБУ ДО «ЦРДМ» | Бюджет города Смоленска | 15210,000 | | 4680,000 | 5070,000 | | 5460,000 | | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1подпрограммы 6 | | х | х | 15210,000 | | 4680,000 | 5070,000 | | 5460,000 | | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 6 | | х | х | 87452,351 | | 28607,117 | 29153,718 | | 29692,117 | | х | х | х |
| **7. Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 52571,154 | | 17523,718 | 17523,718 | | 17523,718 | | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе,  из них:  областной бюджет  бюджет города Смоленска | | УО и МП |  | 8391787,860  5300846,105  3090941,755 | | 2814605,210  1781030,869  1033574,341 | 2811800,974  1783512.267  1028288,707 | | 2765381,676  1736302,969  1029078,707 | | х | х | х |