Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»

на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финанси-  рования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1 муниципальной программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в городе Смоленске** | | | | | | | | | | |
| **Цель 2 муниципальной программы: развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан,**  **проживающих на территории города Смоленска** | | | | | | | | | | |
| **1. Подпрограмма 1 «Молодежь города Смоленска»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 1: реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие ее потенциала в интересах города Смоленска** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодежи, принимающей участие в городских творческих и интеллектуальных мероприятиях (чел.) | х | х | х | х | х | х | 4400 | 4700 | 5000 |
| 1.2. | Проведение творческих фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр |  | Бюджет города Смоленска | 1044,0,  в том числе: | 348,0,  в том числе: | 348,0,  в том числе: | 348,0,  в том числе: | х | х | х |
|  |  | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска |  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | х | х | х |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 48,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | х | х | х |
| 1.3. | Вручение премии Администрации города Смоленск «Студент года» | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 1 | | х | х | 1284,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 1: развитие деловой активности молодежи, поддержка молодежных инициатив** | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику (чел.) | х | х | х | х | х | х | 1300 | 1400 | 1500 |
| 1.5. | Количество социально значимых молодежных проектов, реализо-ванных в городе (ед.) | х | х | х | х | х | х | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Проведение городских конкурсов проектов «Молодежная инициатива», «Я – лидер», молодежных форумов, обучающих семинаров для лидеров молодежного актива | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | х | х | х |
| 1.7. | Проведение городского конкурса для студенческой молодежи «Твой выбор», олимпиады по основам местного самоуправления | Комитет по местному самоуправлению  Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
| 1.8. | Организация и проведение дискуссионных площадок, интерактивно-правовых игр, встреч с представителями власти в рамках Дня местного самоуправления |  | Бюджет города Смоленска | 45,0,  в том числе: | 15,0,  в том числе: | 15,0,  в том числе: | 15,0,  в том числе: | х | х | х |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 1 | |  | - | 1695,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 1: формирование навыков здорового образа жизни молодежи** | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде (чел.) | х | х | х | х | х | х | 100000 | 11000 | 12000 |
| 1.10. | Реализация проекта «Город без наркотиков» | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
| 1.11. | Реализация проекта «Трудный подросток» | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | х | х | х |
| 1.12. | Проведение профилактических молодежных акций |  | Бюджет города Смоленска | 90,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | х | х | х |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 1 | | х | х | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 1: организация работы с молодежью по месту жительства** | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Количество мероприятий, проведенных с молодежью города Смоленска мобильным педагогическим отрядом «Дворовенок» (чел.) | х | х | х | х | х | х | 16 | 20 | 24 |
| 1.14. | Выполнение плана мероприятий по развитию материально-технической базы клубов по месту жительства (да/нет) | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 1.15. | Проведение массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий в районах города |  | Бюджет города Смоленска | 90,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | 30,0,  в том числе: | х | х | х |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| 1.16. | Работа мобильного педагогического отряда «Дворовенок» | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,  МБУ ДО «ЦРДМ» | Бюджет города Смоленска | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | х | х | х |
| 1.17. | Приобретение оборудования, оргтехники, мебели для клубов по месту жительства | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,  МБУ ДО «ЦРДМ» | Бюджет города Смоленска | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 4 цели 1 подпрограммы 1 | | х | х | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 1 | |  |  | 4269,0 | 1423,0 | 1423,0 | 1423,0 | х | х | х |
| **2. Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 1 подпрограммы 2: создание условий для гражданского становления личности детей и молодежи города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий патриотического воспитания** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: совершенствование методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в городе Смоленске** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание электронного сборника лучших практик по гражданско-патриотическому воспитанию (да/нет) | х | х | х | х | х | х | да | да | да |
| 2.2. | Проведение семинаров, конференций, форумов по совершенствованию системы работы по гражданско-патриотическому воспитанию | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | х | х | х |
| 2.3. | Размещение в СМИ информации об опыте работы общеобразова-тельных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | х | - | - | - | - | х | х | х |
| 2.4. | Размещение информации о проводимых мероприятиях патриотической направленности на официальном сайте Администрации города Смоленска | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | х | - | - | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 2 | | х | х | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, региона, города, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России** | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности (чел.) | х | х | х | х | х | х | 15000 | 17000 | 18000 |
| 2.6. | Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности |  | Бюджет города Смоленска | 750,0,  в том числе: | 250,0,  в том числе: | 250,0,  в том числе: | 250,0,  в том числе: | х | х | х |
| Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | х | х | х |
| 2.7. | Изготовление атрибутики, сувенирной и печатной продукции, экипировки для участников военно-спортивных игр |  | Бюджет города Смоленска | 180,0,  в том числе: | 60,0,  в том числе: | 60,0,  в том числе: | 60,0  в том числе: | х | х | х |
|  |  | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | х | х | х |
| Администрация Ленинского района города Смоленска | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | х | х | х |
| Администрация Заднепровского района города Смоленска | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | х | х | х |
| Администрация Промышленного района города Смоленска | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | х | х | х |
| 2.8. | Конкурс на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| 2.9. | Проведение Слета школьников городов-героев | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска | Бюджет города Смоленска | 350,0 | 350,0 | - | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 2 | |  |  | 1310,0 | 670,0 | 320,0 | 320,0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3 цели 1 подпрограммы 2: развитие детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске** | | | | | | | | | | |
| 2.10. | Количество участников детского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске (чел.) | х | х | х | х | х | х | 800 | 1200 | 1600 |
| 2.11. | Приобретение формы для юнармейцев | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,  МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 566,25 | 188,75 | 188,75 | 188,75 | х | х | х |
| 2.12. | Приобретение мебели, оборудования, оргтехники, литературы для комнаты юнармейца | Управление образования и молодежной политики,  МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 361,46 | 311,46 | 25,0 | 25,0 | х | х | х |
| 2.13. | Реализация проекта «Школа юнармейца», проведение ежегодного Слета юнармейцев, строевого смотра отрядов, форумов, соревнований для юнармейцев | Управление образования и молодежной политики,  МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет города Смоленска | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 цели 1 подпрограммы 2 | | х | х | 1077,71 | 550,21 | 263,75 | 263,75 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4 цели 1 подпрограммы 2: повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи** | | | | | | | | | | |
| 2.14. | Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа военной службы в молодежной среде (чел.) | х | х | х | х | х | х | 370 | 550 | 700 |
| 2.15. | Конкурс на лучшую подготовку допризывной молодежи к военной службе среди общеобразо-вательных учреждений города Смоленска | Управление образования и молодежной политики | Бюджет города Смоленска | 100,0 | 50,0 | - | 50,0 | х | х | х |
| 2.16. | Реализация проекта «Школа будущего офицера» | Управление образования и молодежной политики | Бюджет города Смоленска | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 4 цели 1 подпрограммы 2 | | х | х | 2050,0 | 700,0 | 650,0 | 700,0 | х | х | х |
| Всего по подпрограмме 2 | | х | х | 4497,71 | 1940,21 | 1253,75 | 1303,75 | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе | | х | х | 8766,71 | 3363,21 | 2676,75 | 2726,75 | х | х | х |