Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН   
реализации муниципальной программы

«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»

на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансирования  (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего  (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Цель муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам** | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество лиц  с ограниченными  возможностями,  систематически  занимающихся  физической культурой и спортом (чел.) | х | | х | х | х | х | х | 2490 | 2500 | 2525 |
| 1.2. | Количество лиц  с ограниченными возможностями − участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (чел.) | х | | х | х | х | х | х | 275 | 305 | 335 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Районная спартакиада среди людей с  ограниченными  возможностями | Администрация Заднепровского района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 73,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | х | х | х |
| 1.4. | Городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями, посвященная международному Дню инвалидов | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 58,740 | 18,760 | 19,570 | 20,410 | х | х | х |
| 1.5. | Первенство города Смоленска по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 13,270 | 4,240 | 4,420 | 4,610 | х | х | х |
| 1.6. | Первенство города Смоленска по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 13,270 | 4,240 | 4,420 | 4,610 | х | х | х |
| 1.7. | Спартакиада среди детей с ограничен- | Комитет по физичес- | | Бюджет города | 16,280 | 5,200 | 5,420 | 5,660 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ными возможнос-тями | кой куль-туре и спорту Админист-рации города Смоленска | | Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Районная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья | Админи-страция Ленинс-кого райо-на города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 93,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | x | x | x |
| 1.9. | Районная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями | Администрация Промышленного района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 57,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | x | x | x |
| 1.10. | Соревнования среди людей с ограниченными возможностями, посвященные Дню физкультурника | Администрация Промышленного района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 34,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | x | x | x |
| 1.11. | Чемпионаты Промышленного района по шахматам и шашкам, посвященные годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков | Администрация Промышленного района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | |  | 407,560 | 131,440 | 135,830 | 140,290 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Количество фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 |
| 1.13. | Количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях (чел.) | х | | х | х | х | х | х | 445 | 486 | 527 |
| 1.14. | Фестивали, праздники и другие культурные мероприятия для людей с ограниченными возможностями | Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | х | х | х |
| 1.15. | Фестиваль художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями | Администрация Заднепровского района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 73,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | х | х | х |
| 1.16. | Новогодний праздник для детей с ограниченными воз- | Администрация Заднеп- | | Бюджет города  Смоленска | 97,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | можностями | ровского района города Смоленска | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Фестиваль художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями | Администрация Заднепровского района города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 73,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | х | х | х |
| 1.18. | Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья | Админи-страция Ленинс-кого района города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 123,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 | x | x | x |
| 1.19. | Фестиваль творческих инициатив среди людей с ограниченными возможностями здоровья | Админи-страция Ленинс-кого района города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 84,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | x | x | x |
| 1.20. | Фестиваль творчества «На крыльях творчества», посвященный Дню инвалидов | Администрация Промышленного района города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 114,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | |  | 865,500 | 282,500 | 288,500 | 294,500 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Основное мероприятие 3 муниципальной программы: обеспечение доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Количество приобретенных библиобусов (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 |
| 1.22. | Приобретение  библиобусов | Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 1500,000 | 1500,000 | 0 | 0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  | |  | 1500,000 | 1500,000 | 0 | 0 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4: оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | Количество приобретенного специализированного адаптационного оборудования и мебели для муниципальных уч-реждений культуры города Смоленска (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 |
| 1.24. | Приобретение специализированного адаптационного оборудования и мебели для МБУК ДК «Шарм» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 1  им. М.И. Глинки»  г. Смоленска | Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города  Смоленска | 1500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы | |  | |  | 1500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 5 муниципальной программы: приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды** | | | | | | | | | | | |
| 1.25. | Площадь выполнен-ных работ по обустройству асфальтового покрытия, адаптированного для лиц с ограниченными возможностями (кв.м.) | х | | х | х | х | х | х | 1 232,94 | 1 294,59 | 1 294,59 |
| 1.26. | Выполнение работ по обустройству асфальтового покрытия, в том числе уст-ройство тротуаров с занижением бортового камня | Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска,  МБУ «Дормост-строй» | | Бюджет города Смоленска | 4 934,194 | 1 591,676 | 1 671,259 | 1 671,259 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 5 муниципальной программы | |  | |  | 4 934,194 | 1 591,676 | 1 671,259 | 1 671,259 | х | х | х |
| **Основное мероприятие 6 муниципальной программы: создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | Количество муници-пальных бюджетных дошкольных образо-вательных учрежде-ний, реализующих образовательные | x | | x | x | x | x | x | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | программы дошколь-ного образования, в которых созданы специальные усло-вия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Количество муници-пальных бюджетных дошкольных образо-вательных учрежде-ний, реализующих образовательные программы дошколь-ного образования, в которых созданы и функционируют кон-сультационные центры | x | | x | x | x | x | x | 16 | 17 | 18 |
| 1.29. | Количество муници-пальных бюджетных общеобразователь-ных учреждений, реализующих про-граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные усло-вия для получения образования лицами с ограниченными | x | | x | x | x | x | x | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | возможностями здоровья |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Создание специальных условий для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, мебели, специальных технических средств и др.) | Управление образования и молодежной политики Администра-  ции города Смоленска,  МБДОУ | | Бюджет города Смоленска | 3600,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | x | x | x |
| 1.31. | Создание консультационных центров в дошкольных образовательных учрждениях (приобретение специального, в том числе учебного,  реабилитационного, компьютерного оборудования, мебели  и др.) | Управление образования и молодежной политики Администра-  ции города Смоленска, МБДОУ | | Бюджет города Смоленска | 500,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | x | x | x |
| 1.32. | Создание специальных условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования лицами с ограничен- | Управление образования и молодежной политики  Адми- | | Бюджет города Смоленска | 3300,000 | 1100,000 | 1100,000 | 1100,000 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ными возможностями здоровья (приобретение специального,  в т.ч. учебного,  реабилитационного, компьютерного оборудования, мебели, специальных тех-нических средств  и др.) | нистра-  ции города Смоленска,  МБОУ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Открытие ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МБОУ «СШ № 6» (приобретение специального, в том числе учебного,  реабилитационного, компьютерного  оборудования,  мебели, комплектов для специализированной диагностики детей с расстройствами аутистического спектра, специальных технических средств, организация обучения педагогических работников, тьюторов и др.) | Управление образования и молодежной политики Администра-  ции города Смоленска,  МБОУ  «СШ  № 6» | | Бюджет Смоленской  области | 1500,000 | 1500,000 | 0 | 0 | x | x | x |
| Внебюджетные средства | 990,000 | 990,000 | 0 | 0 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по основному меро-приятию 6 муниципальной программы | |  | |  | 9890,000 | 4790,000 | 2550,000 | 2550,000 | x | x | x |
| **Основное мероприятие 7 муниципальной программы: обеспечение МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями** | | | | | | | | | | | |
| 1.34. | Доля муниципаль-ных автобусов, обо-рудованных для перевозки маломо-бильных групп насе-ления, от общего количества муници-пальных автобусов,  в процентах | x | | x | x | x | x | x | 10,6 | 14,2 | 15,8 |
| 1.35. | Доля муниципаль-ных трамваев, обо-рудованных для перевозки маломо-бильных групп насе-ления, от общего количества муници-пальных трамваев,  в процентах | x | | x | x | x | x | x | 30,4 | 30,4 | 35,1 |
| 1.36. | Доля муниципаль-ных троллейбусов, оборудованных для перевозки маломо-бильных групп насе-ления, от общего количества муници-пальных троллей-бусов,  в процентах | x | | x | x | x | x | x | 21,8 | 29,1 | 29,1 |
| 1.37. | Приобретение муниципальных | Комитет по транс- | | Бюджет города | 153725,008 | 49813,680 | 51955,664 | 51955,664 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пассажирских автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения | порту и связи Ад-министра-ции города Смо-ленска,  МУП «Автоко-лонна-1308» | | Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38. | Приобретение муниципальных пассажирских трамваев, оборудо-ванных для пере-возки маломо-бильных групп населения | Комитет по транс-порту и связи Ад-министра-ции города Смолен-ска,  МУТТП города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 100000,515 | 0 | 0 | 100000,515 | x | x | x |
| 1.39. | Приобретение муни-ципальных пасса-жирских троллей-бусов, оборудован-ных для перевозки маломобильных групп населения |  | | Бюджет города Смоленска | 223035,957 | 109170,810 | 113865,147 | 0 | х | x | x |
| Итого по основному меро-приятию 7 муниципальной программы | |  | |  | 476761,480 | 158984,490 | 165820,811 | 151956,179 | x | x | x |
| Всего по муниципальной  программе | |  | |  | 495858,734 | 167780,106 | 170966,400 | 157112,228 | х | х | х |