УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Смоленска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»**

**на 2018-2020 годы**

Смоленск

2017

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Не имеется |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска;  Администрация Заднепровского района города Смоленска;  Администрация Ленинского района города Смоленска;  Администрация Промышленного района города Смоленска;  Управление культуры Администрации города Смоленска;  комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска;  Управление дорожного хозяйства Администрации города Смоленска;  комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска;  МУП «Автоколонна-1308»;  МУТТП города Смоленска (далее - МУТТП);  муниципальные бюджетные образовательные учрежде-ния города Смоленска |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Не имеется |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - количество лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - количество лиц с ограниченными возмож-ностями−участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий;  - количество фестивалей, праздников и других куль-турных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями;  - количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями;  - площадь выполненных работ по обустройству асфаль-тового покрытия, адаптированного для лиц с ограничен-ными возможностями;  - количество приобретенного специализированного адап-тационного оборудования и мебели для муниципальных учреждений культуры города Смоленска;  - количество приобретенных библиобусов;  - количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих образова-тельные программы дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;  - количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих образова-тельные программы дошкольного образования, в которых созданы и функционируют консультационные центры;  - количество муниципальных бюджетных общеобразова-тельных учреждений, реализующих программы началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;  - доля муниципальных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных автобусов;  - доля муниципальных трамваев, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев;  - доля муниципальных троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных троллейбусов |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 495858,734 тыс. руб., в том числе средства:  - областного бюджета –1500,000 тыс. руб.;  - городского бюджета – 493368,734 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.  По годам реализации:  2018 год – 167780,106 тыс. руб., в том числе средства:  - областного бюджета – 1500,000 тыс. руб.;  - городского бюджета – 165290,106 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.  2019 год – 170966,400 тыс. руб., в том числе средства:  - областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;  - городского бюджета – 170966,400 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.  2020 год – 157112,208 тыс. руб., в том числе средства:  - областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;  - городского бюджета – 157112,228 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.  Источник финансирования муниципальной программы – бюджет Смоленской области, бюджет города Смоленска, внебюджетные средства |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатами реализации программных мероприятий станут:   1. Повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры. 2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции лиц с ограниченными возможностями, рост уровня социальной стабильности в обществе. 3. Интенсификация процесса формирования доступной среды в городе Смоленске |

1. **Общая характеристика**

**социально-экономической сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений деятельности органов муниципальной власти является поддержка и социальная защита лиц с ограниченными возможностями.

Законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 02.08.95 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 04.12.2007 № 327-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определены требования по созданию условий лицам с ограниченными возможностями для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации. Кроме того, определена ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

В настоящее время на территории города Смоленска проживает 26638 лиц с ограниченными возможностями (8 процентов от численности постоянного населения города Смоленска). Удельный вес лиц с ограниченными возможностями (по группам инвалидности) от общего числа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории города Смоленска, составляет: инвалиды I группы – 3126 человек, инвалиды II группы – 13454 человека, инвалиды III группы – 9183 человека, дети-инвалиды – 875 человек.

Среди лиц с ограниченными возможностями особо выделяют следую-щие категории:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использую-щие при передвижении вспомогательные средства, – 696 человек на территории города Смоленска;

- инвалиды с дефектами органа зрения – 371 человек на территории города Смоленска;

- инвалиды с дефектами органа слуха - 396 человек на территории города Смоленска.

Российская Федерация в 2008 году подписала, а в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее – Конвенция), что свидетельствует о готовности государства к созданию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав лиц с ограниченными возможностями.

Согласно Конвенции должны приниматься необходимые меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Создание и развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями позволит инвалидам реализовывать свои права, что в свою очередь будет способствовать их полноценному участию в жизни города.

На территории города Смоленска для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры большое внимание уделяется реконструкции и капитальному ремонту дорожной инфраструктуры, в том числе тротуаров, подземных и надземных пешеходных переходов и подходов к светофорным объектам, соответствующих техническим требованиям, приобретаются низкопольные автобусы, оборудованные откидными трапами для заезда инвалидной коляски, а также креплениями одной инвалидной коляски на накопительной площадке. При разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети, строительство светофорных объектов и при ее осуществлении предусматривается весь комплекс необходимых мероприятий для людей с ограниченными возможностями: устройство тактильной плитки, пандусов, понижение бортового камня, поручней, установка звуковой сигнализации на светофорных объектах, оборудование остановок общественного транспорта.

Однако на сегодняшний день принимаемых мер недостаточно. Состояние объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в городе не всегда обеспечивает свободный доступ к ним лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим важной задачей становится оснащение находящихся в муниципальной собственности города Смоленска административных зданий, объектов социальной инфраструктуры подъемными устройствами для перемещения в кресле-коляске по лестничному маршу, оборудование парковочных мест специальной дорожной разметкой и дорожными знаками.

В муниципальных общеобразовательных организациях города Смоленска предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обучение указанной категории детей организовано на дому (в том числе с использованием дистанционных технологий) в связи с тем, что в большинстве муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска не созданы соответствующие условия, максимально способствующие получению общего образования, не во все здания муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска обеспечен беспрепятственный доступ учащихся в учебные и вспомогательные помещения, отсутствуют расширенные дверные проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления.

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья органами местного самоуправления должны создаваться необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, в максимальной степени способствующие получению детьми с ограниченными возможностями здоровья общего образования, а также социальному развитию этих детей, позволяющие обучаться совместно детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, не имеющим нарушений в развитии. В целях решения указанного вопроса в муниципальную программу включены мероприятия по адаптации муниципальных общеобразовательных организаций города Смоленска к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Физическая культура и спорт являются достаточно эффективными средствами физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим необходимо уделять больше внимания благоустройству и реконструкции спортивной материально-технической базы города Смоленска, проведению специальных спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и активнее вовлекать их в массовые мероприятия, проводимые на территории города Смоленска. В сфере физической культуры и спорта при введении новых объектов в эксплуатацию необходимо их оснащение пандусами, подъемниками, поручнями и санитарно-гигиеническими помещениями для лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время имеющиеся объекты спорта, в том числе спортивные сооружения, требуют оснащения специализированным оборудованием и инвентарем для занятий с инвалидами, имеющими различные степени ограничения.

Программно-целевой метод позволит обеспечить координацию разноплановых мероприятий. Принципиальные подходы к решению проблем адаптации окружающей среды с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями основаны на том, что создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями не только создает комфортные условия для данной категории лиц, но и способствует повышению общего уровня комфортности городской среды для всего населения, в том числе пожилых граждан, людей с детскими колясками, граждан, получивших временную нетрудоспособность и утративших ту или иную функцию в связи с болезнью.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Российская Федерация является социальным государством, в котором социальная политика занимает приоритетное место. Важнейшими приоритетами социальной политики в современных условиях являются: создание оптимальной социальной инфраструктуры и ее развитие, осуществление максимально эффективной защиты лиц с ограниченными возможностями.

Стратегическими целями социально-экономического развития города Смоленска являются: обеспечение потребностей жителей в доступности объектов социально-культурной сферы, повышение транспортного потенциала и обеспечение безопасности дорожного движения через развитие улично-дорожной сети, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни. Достижение этих целей невозможно без решения проблемы создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, создания для инвалидов и других маломобильных групп населения условий доступа в различных сферах их деятельности наравне с остальными жителями города Смоленска.

На территории города Смоленска одним из приоритетных направлений социальной политики, на которое направлена реализация муниципальной программы, является улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями через создание оптимальных условий для интеграции данной категории граждан в социальную сферу путем формирования доступной среды.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом:

- Конвенции о правах инвалидов от 13.12 2006;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполни-тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- постановления Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»;

- постановления Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418 « Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года)»;

- постановления Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года»;

- постановления Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»;

- решения 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Целью муниципальной программы является обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- количество лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- количество лиц с ограниченными возможностями − участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий;

- количество фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями;

- количество лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями;

- площадь выполненных работ по обустройству асфальтового покры-тия, адаптированного для лиц с ограниченными возможностями;

- количество приобретенного специализированного адаптационного оборудования и мебели для муниципальных учреждений культуры города Смоленска;

- количество приобретенных библиобусов;

- количество муниципальных бюджетных дошкольных образователь-ных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- количество муниципальных бюджетных дошкольных образователь-ных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы и функционируют консультационные центры;

- количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-дений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- доля муниципальных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных автобусов;

- доля муниципальных трамваев, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев;

- доля муниципальных троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных троллейбусов.

Целевые показатели муниципальной программы для количественной оценки достижения целей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры:

- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, – с 2443 чел. в 2017 году до 2525 чел. в 2020 году;

- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями − участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий – с 250 чел. в 2017 году до 335 чел. в 2020 году;

- увеличение количества муниципальных бюджетных дошкольных об-разовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, – с 7 ед. в 2017 году до 10 ед. в 2020 году;

- увеличение количества муниципальных бюджетных дошкольных об-разовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых созданы и функционируют консультационные центры, – с 16 ед. в 2017 году до 18 ед. в 2020 году;

- увеличение количества муниципальных бюджетных общеобразова-тельных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, – с 10 ед. в 2017 году до 13 ед. в 2020 году.

2. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции лиц с ограниченными возможностями, рост уровня социальной стабильности в обществе:

- проведение фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями – ежегодно по 5 мероприятий, за время реализации муниципальной программы – 15 ед.;

- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями, – с 380 чел. в 2017 году до 491 чел. в 2020 году.

3. Интенсификация процесса формирования доступной среды в городе Смоленске:

- увеличение площади выполненных работ по обустройству асфаль-тового покрытия, адаптированного для лиц с ограниченными возмож-ностями, – с 1172,00 кв.м в 2017 году до 1294,59 кв.м в 2020 году;

- приобретение специализированного адаптационного оборудования и мебели для муниципальных учреждений культуры города Смоленска – 6 ед. за время реализации муниципальной программы;

- приобретение библиобусов – 1 ед. за время реализации муниципальной программы;

- увеличение доли муниципальных автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных автобусов – с 4,8 % в 2017 году до 15,8 % в 2020 году;

- увеличение доли трамваев, оборудованных для перевозки маломо-бильных групп населения, от общего количества муниципальных трамваев – с 30,4 % в 2017 году до 35,1 % в 2020 году;

- увеличение доли троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных троллейбусов – с 6,5 % в 2017 году до 29,1 % в 2020 году.

Срок реализации муниципальной программы − 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что предполагается ежегодная реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

* + - 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями.

В рамках реализации основного мероприятия планируется проведение спартакиад, турниров и соревнований для лиц с ограниченными возможностями по различным видам спорта (дартс, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки и другие). Участниками спортивных мероприятий станут дети, молодежь, а также люди старшего возраста. Мероприятие проводится с участием инвалидов по общему заболеванию, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. Соревнования проводятся с целью адаптации инвалидов в обществе путем вовлечения их в постоянные занятия физической культурой и спортом.

* + - 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями.

Для реализации основного мероприятия предусматривается проведение различных праздников, фестивалей и творческих конкурсов (вокальных, театральных, танцевальных, художественного мастерства), новогодних утренников. Целевой аудиторией проводимых культурных мероприятий являются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.

Мероприятие ориентировано на создание на территории города Смоленска оптимальных условий для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни, на укрепление дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями, направлено на содействие развитию творческих способностей лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание уделяется вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь общества, активную творческо-игровую деятельность.

* + - 1. Обеспечение доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями.

В рамках реализации данного основного мероприятия будет приобретен библиобус, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями. Библиобус представляет собой автомобиль, оснащенный не только литературой, но и выходом в интернет, в нем действует система получения электронных и бумажных книг, предусмотрена возможность заказа литературы.

* + - 1. Оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож-ностями.

При выполнении мероприятия планируется приобретение специа-лизированного адаптационного оборудования и мебели для оснащения МБУК ДК «Шарм» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска с целью обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями.

* + - 1. Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды.

В рамках основного мероприятия выполняются работы по обустройству специализированного асфальтового покрытия, в том числе устройство тротуаров с занижением бортового камня с тактильной плиткой, оборудование пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной дорожной разметки, оборудование остановок общественного транспорта с устройством пандусов, посадочных площадок для использования низкопольного транспорта. Мероприятие направлено на создание доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

* + - 1. Создание условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие направлено на оказание услуг (выполнение работ) в муниципальных бюджетных образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, родителям (законным представителям).

В рамках реализации основного мероприятия будут оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) по предоставлению образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечено функционирование консультационных центров в дошкольных образовательных учреждениях, класса для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МБОУ «СШ № 6».

* + - 1. Обеспечение МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки маломобильных групп населения.

Выполнение основного мероприятия предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить равную доступность (адаптированность) муниципального пассажирского транспорта для перевозки маломобильных групп населения на территории города Смоленска:

- приобретение пассажирских автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения;

- приобретение пассажирских трамваев, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения;

- приобретение пассажирских троллейбусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения.

Отличительными особенностями подвижного состава, адаптированного для перевозки маломобильных групп населения, являются:

- низкий уровень пола с откидной механической аппарелью либо высокий уровень пола с автоматической электрической аппарелью кассетного типа для посадки/высадки инвалидов-колясочников;

- наличие накопительной площадки со специальным креплением для инвалидной коляски;

- наличие оборудования, обеспечивающего дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации в пассажирском транспортном средстве (автоинформатор остановок и специальных сообщений, внутрисалонное табло типа «бегущая строка», электронные рейсоуказатели);

- наличие навигационно-связного терминала на базе сотовой связи GSM/GPRS со спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS в комплекте с микрофонной гарнитурой и функцией «тревожная кнопка» для связи водителя с диспетчером предприятия и единой региональной навигационно-информационной системой коллективной безопасности по Смоленской области.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы в течение 2018 – 2020 годов позволит решить следующие задачи:

- обеспечить развитие физической культуры и массового спорта, увеличить на территории города Смоленска количество лиц с ограниченными возможностями, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- создать на территории города Смоленска оптимальные условия для участия лиц с ограниченными возможностями в культурной жизни;

- создать условия для достижения доступности зданий и прилегающих территорий для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска;

- привести объекты дорожной инфраструктуры в соответствие со строительными нормами и правилами по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями;

- повысить качество, доступность и эффективность образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории города Смоленска;

- обеспечить равный доступ (адаптированность) муниципального пассажирского транспорта для перевозки лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска.

При применении программно-целевого метода нельзя исключать вероятность возникновения рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств. В результате выполнение запланированных мероприятий может быть реализовано не в полном объеме. К рискам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальной программы, следует отнести:

- ухудшение социально-экономической ситуации на территории города Смоленска;

- недостаточное или несвоевременное финансирование основных мероприятий муниципальной программы.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет

495858,734 тыс. руб., в том числе средства:

- областного бюджета –1500,000 тыс. руб.;

- городского бюджета – 493368,734 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.

По годам реализации:

2018 год – 167780,106 тыс. руб., в том числе средства:

- областного бюджета – 1500,000 тыс. руб.;

- городского бюджета – 165290,106 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 990, 000 тыс. руб.

2019 год – 170966,400 тыс. руб., в том числе средства:

- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;

- городского бюджета – 170966,400 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.

2020 год – 157112,228 тыс. руб., в том числе средства:

- областного бюджета – 0,000 тыс. руб.;

- городского бюджета – 157112,228 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 0,000 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета города Смоленска на соответствующий финансовый год и плановый период.

Вместе с тем в целях реализации мероприятий муниципальной программы планируется софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета. Также к реализации муниципальной программы привлекаются и внебюджетные средства.

Финансовое обеспечение необходимо для реализации основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

- организации и проведения мероприятий, направленных на формиро-вание потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями, – 407,560 тыс. руб.;

- организации и проведения мероприятий, направленных на социокуль-турную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями, – 865,500 тыс. руб.;

- обеспечения доступности библиотечно-информационных центров для лиц с ограниченными возможностями – 1500, 000 тыс. руб.;

- оснащения зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож-ностями – 1500, 000 тыс. руб.;

- приведения объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды – 4934,194 тыс. руб.;

- создания условий для получения образования обучающимся с ограни-ченными возможностями здоровья – 9890,000 тыс. руб.;

- обеспечения МУП «Автоколонна-1308» и МУТТП города Смоленска пассажирским транспортом, адаптированным для перевозки лиц с ограниченными возможностями, – 476761,480 тыс. руб.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета Смоленской области и бюджета города Смоленска в течение трех лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направ-лениям, в пределах средств, утвержденных в бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год и планируемый период, а также вне-бюджетных средств (из Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотьи Смирновой).

Средства областного бюджета выделяются на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Сбалансированное распределение финансовых ресурсов по отраслям позволит обеспечить комплексный подход и достичь плановых показателей эффективности муниципальной программы.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, будут направлены на создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. При необходимости в нормативные правовые акты вносятся соответствующие предложения о внесении изменений.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Выполнение программных мероприятий организовано на основании следующих нормативных правовых актов:

- Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006;

- Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст;

- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 553-ст;

- распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 № 758-р «Об издании и применении ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства»;

- постановления Администрации Смоленской области от 26.11.2007 № 418 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года)»;

- постановления Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»;

- постановления Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 327 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Смоленской области (2013 - 2018 годы)»;

- постановления Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности».

Разработка и утверждение новых нормативных правовых актов могут быть обусловлены изменениями действующего законодательства Российской Федерации, Смоленской области и муниципальных правовых актов.

**6.** **Применение мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Между муниципальным образованием городом Смоленском и СГООИ «Мужество «ОСООИ «Союз инвалидов Отечества» заключены договоры аренды нежилых помещений площадью 47,6 кв.м по улице Багратиона, дом 61 для использования под офис и 110,2 кв.м по улице Попова, дом 46 для использования под услуги по доставке пенсий и пособий.

Согласно Порядку определения арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, утвержденному решением Смоленского городского Совета от 27.02.2004 № 806, предприятия и организации, использующие труд инвалидов, если среднесписочная численность среди их работников на арендуемых площадях составляет не менее 50%, а их доля в фонде заработной оплаты труда – не менее 25 %, освобождаются от арендной платы на 50% площади.

СГООИ «Мужество «ОСООИ «Союз инвалидов Отечества» в 2017 году предоставлена льгота по арендной плате за нежилые помещения в размере 50%, или 408922,77 руб.

Размер арендной платы подлежит ежегодному изменению на основании постановления Администрации города Смоленска об изменении ставки арендной платы.

Льготы для организаций, учреждений и предприятий города Смоленска, использующих труд лиц с ограниченными возможностями, за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, не предоставлялись.

В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты земельного налога на территории города Смоленска освобождены следующие категории налогоплательщиков:

- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности.

К данной категории налогоплательщиков относятся: Смоленская областная общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (сумма льготы – 455 449,00 руб.), Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (сумма льготы – 30 896,00 руб.), Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (сумма льготы – 258 580,00 руб.);

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг).

К данной категории налогоплательщиков относится общество с ограниченной ответственностью «Смоленский электротехнический завод» (сумма льготы – 56 382,00 руб.).