Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта  в городе Смоленске» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование |  | Исполни-тель меропри-ятия | Источник финанси-рования (расшиф- ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Вовлечение жителей города Смоленска в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество занимающихся физической куль-турой и спортом в городе Смоленске (тыс. человек) | х | х | х | х |  | х | х | х | х | 106,0 | 109,0 | 112,0 | 115,0 | 118,0 |
| 1.2. |  | Доля занима-ющихся физичес-кой культурой от общего количест-ва жителей города Смоленска (процент) | х | х | х | х |  | х | х | х | х | 32,2 | 33,0 | 34,0 | 34,9 | 35,8 |
| 1.3. |  | Количество проведенных спортивных мероприятий (единица) | х | х | х | х |  | х | х | х | х | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4. |  | Количество участников соревнований (тыс. человек) | х | х | х | х |  | х | х | х | х | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 |
| 1.5. |  | Проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Смоленска согласно кален-дарному плану | Комитет по физичес-кой культуре и спорту | Бюджет города Смоленска | 4250,000 | 850,000 | 850,000 |  | 850,000 | 850,000 | 850,000 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Главное управле-ние спорта Смолен-ской области | Бюджет Смолен-ской области | 1950,000 | 390,000 | 390,000 |  | 390,000 | 390,000 | 390,000 | х | х | х | х | х |
| 1.6. |  | Проведение спортивно-массо-вых мероприятий и комплексной спартакиады среди общеобразова-тельных школ районов города Смоленска | Админист-рация Заднепров-ского района Админист-рация Промыш-ленного района Админист-рация Ленинского района | Бюджет города Смоленска | 3060,000 | 204,000 204,000 204,000 |  | 204,000 204,000 204,000 | 204,000 204,000 204,000 | 204,000 204,000 204,000 | 204,000 204,000 204,000 | х | х | х | х | х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по основному мероприятию муници-пальной программы |  |  |  | Бюджет города Смоленска | 7310,000 | 1462,000 | 1462,000 |  | 1462,000 | 1462,000 | 1462,000 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | Бюджет Смолен-ской области | 1950,000 | 390,000 | 390,000 |  | 390,000 | 390,000 | 390,000 | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2. Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности всех типов города Смоленска (человек) | х | х | х | х | х |  | х | х | х | 11210 | 11240 | 11260 | 11280 | 11300 |
| 1.8. |  | Количество подготовленных спортсменов- разрядников (человек) | х | х | х | х | х |  | х | х | х | 11500 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 1.9. |  | Обеспечение подготовки и участие спортив- ной сборной команды города Смоленска и спортивного резерва для спортивных сборных команд Смоленской области в международных, российских и областных соревнованиях | Комитет по физичес-кой культуре и спорту | Бюджет города Смоленска | 750,000 | 150,000 | 150,000 |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | х | х | х | х | х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.10. |  | Реализация программ допол-нительного обра-зования и спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта, в том числе: - субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУДО СДЮСШОР; - платные услуги; | Комитет по физичес-кой культуре и спорту МБУДО СДЮСШОР № 3 МБУДО СДЮСШОР № 4 МБУДО СДЮСШОР № 6 | Бюджет города Смоленска Внебюд-жетные средства - « - - « - | 601162,331 601162,331 6150,000 2016,000 100,000 | 119902,071 119902,071 1150,000 403,200 20,000 | 120315,065 120315,065 1250,000 403,200 20,000 |  | 120315,065 120315,065 1250,000 403,200 20,000 | 120315,065 120315,065 1250,000 403,200 20,000 | 120315,065 120315,065 1250,000 403,200 20,000 | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию муници-пальной программы |  |  |  | Бюджет города Смоленска | 60866,331 | 120052,071 | 120465,065 |  | 120465,065 | 120465,065 | 120465,065 | х | х | х | х | х |
|  |  |  |  | Внебюд-жетные средства | 8266,000 | 1573,200 | 1673,200 |  | 1673,200 | 1673,200 | 1673,200 | х | х | х | х | х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Основное мероприятие 3. Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Количество привлеченных граждан города Смоленска к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (человек) | х | х | х | х | х |  | х | х | х | 1191 | 1550 | 1600 | 2000 | 2300 |
| 1.12. |  | Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО (процент) | х | х | х | х | х |  | х | х | х | 15,0 | 20,6 | 21,8 | 25,0 | 27,0 |
| 1.13. |  | Организация и про-ведение физкуль-турных и спортив-ных мероприятий в рамках Всероссий-ского физкультурно-спортивного комп-лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведение тести-рования выполнения нормативов испы-таний (тестов) комплекса ГТО муниципальным Центром тестирова-ния по выполнению нормативов испы-таний (тестов) комплекса ГТО МБУДО СДЮСШОР № 2 | Комитет по физичес-кой культуре и спорту | Бюджет города Смоленска | 3868,394 | 747,950 | 780,111 |  | 780,111 | 780,111 | 780,111 | х | х | х | х | х |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по основному мероприятию муници-пальной программы |  |  |  | Бюджет города Смоленска | 3868,394 | 747,950 | 780,111 |  | 780,111 | 780,111 | 780,111 | х | х | х | х | х |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Обеспечение организационных мероприятий по проведению спортивных мероприятий и повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы | Комитет по физичес-кой культуре и спорту | Бюджет города Смоленска | 17995,995 | 3599,199 | 3599,199 |  | 3599,199 | 3599,199 | 3599,199 | х | х | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию муници-пальной программы |  |  |  | Бюджет города Смоленска | 17995,995 | 3599,199 | 3599,199 |  | 3599,199 | 3599,199 | 3599,199 | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 641302,720 | 127824,420 | 128369,575 |  | 128369,575 | 128369,575 | 128369,575 | х | х | х | х | х |