Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период  (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год и  плановый период | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель муниципальной программы: создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами и устойчивого развития туризма в городе Смоленске** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество мероприятий (семинаров, конференций, форумов, мастер-классов), проведённых с участием ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического, научно- образовательного и культурного развития города Смоленска, включающих те, в рамках которых была проведена презентация туристского потенциала города Смоленска | | х | х | | х | х | х | х | 6 | 9 | 11 |
| 1. **Подпрограмма 1 «Создание условий для развития международных связей в городе Смоленске» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1: создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнёрами в рамках решения вопросов местного значения** | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие цели подпрограммы 1: реализация проектов, направленных на комплексное развитие города Смоленска**  **и укрепление международных, межмуниципальных связей** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество мероприятий (семинаров, конференций, форумов, мастер-классов), проведённых с участием ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического, научно-образовательного и культурного развития города Смоленска (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 5 | 7 | 8 |
| 2.2. | | Количество зарубежных гостей, посетивших город Смоленск в рамках международных мероприятий, организованных соответствующим структурным подразделением Администрации города Смоленска  (чел.) | х | | х | х | х | х | х | 77 | 80 | 85 |
| 2.3 | | Доля участников международных и межмуниципальных мероприятий, проводимых в рамках решения вопросов местного значения, организованных смоленским муниципалитетом, положительно оценивших результаты проводимых мероприятий (в общем количестве участников) (%) | х | | х | х | х | х | х | 84 | 87 | 90 |
| 2.4. | | Проведение международного форума, посвящённого Всемирному дню Мира | Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска  Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 420,858 | - | 206,000 | 214,858 | х | х | х |
| 2.5. | | Проведение традиционного международного семинара с участием представителей зарубежных городов-побратимов и городов-партнёров по вопросу разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 168,496 | - | 82,475 | 86,021 | х | х | х |
| 2.6. | | Организация приёма официальных делегаций городов-побратимов, городов-партнёров, городов ЦФО, городов-героев в рамках празднования Дня города Смоленска | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска  Управление делами Администрации города Смоленска  Администрации районов города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 1990,124 | 635,650 | 662,983 | 691,491 | х | х | х |
| 2.7. | | Участие представителей сферы образования, молодёжной политики, культуры и информационной политики города Смоленска в конференциях, заседаниях, организованных в зарубежных городах-побратимах, городах-партнёрах с целью распространения русской культуры, поддержки русскоязычного населения за рубежом и укрепления позиций русского языка | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска  Комитет по информационной политике Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 1333,603 | 425,956 | 444,272 | 463,375 | х | х | х |
| 2.8. | | Проведение международного круглого стола по вопросам взаимодействия муниципальных образований в сфере коммунального хозяйства и охраны окружающей среды с привлечением зарубежных экспертов | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 82,475 | - | - | 82,475 | х | х | х |
| 2.9. | | Проведение пленарного заседания представителей сферы образования города Смоленска на тему: «Воспитание чувства интернациональной дружбы и толерантности у подрастающего поколения». Выступление зарубежных экспертов | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 258,216 | 82,475 | 86,021 | 89,720 | х | х | х |
| 2.10. | | Проведение международной конференции, посвящённой Всемирному дню породнённых городов | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 258,216 | 82,475 | 86,021 | 89,720 | х | х | х |
| 2.11. | | Проведение заседания представителей сферы экономики города Смоленска и белорусских городов-побратимов, городов-партнёров по вопросу «Интеграция: безопасность и комплексный подход» | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление экономики Администрации города Смоленска  Управление инвестиций Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 258,216 | 82,475 | 86,021 | 89,720 | х | х | х |
| 2.12. | | Обеспечение участия команды юных смоленских спортсменов в традиционных совместных тренировках со сверстниками из города-побратима Хагена (Германия) в целях содействия развитию детского спорта в обоих городах, воспитания чувства толерантности и терпимости у подростков, обмена опытом | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска  Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 90,448 | 90,448 | - | - | х | х | х |
| 2.13. | | Проведение международного гуманитарного форума: «Города-побратимы: взаимопонимание, сотрудничество, развитие» | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 258,216 | 82,475 | 86,021 | 89,720 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию цели**  **подпрограммы 1** | | | х | | х | **5118,868** | **1481,954** | **1739,814** | **1897,100** | х | х | х |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | х | | х | **5118,868** | **1481,954** | **1739,814** | **1897,100** | х | х | х |
| 1. **Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске» на 2018-2020 годы** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 2: создание условий для устойчивого развития туризма в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке туристских услуг**  **как города с богатым культурно-историческим наследием** | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие цели подпрограммы 2: реализация проектов, направленных на повышение уровня туристской привлекательности**  **города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым культурно-историческим наследием** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество мероприятий, проведённых структурными подразделениями Администрации города Смоленска, в рамках которых была проведена презентация туристского потенциала города Смоленска (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 1 | 2 | 3 |
| 3.2. | | Доля туристов, удовлетворённых качеством туристского сервиса в городе Смоленске (в общем количестве туристов, посетивших город Смоленск) (%) | х | | х | х | х | х | х | 68 | 71 | 75 |
| 3.3. | | Количество изданной туристской продукции, содержащей информацию о городе Смоленске (ед.) | х | | х | х | х | х | х | 180 | 201 | 300 |
| 3.4. | | Участие в Русских Ганзейских днях | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 671,568 | 214,500 | 223,724 | 233,344 | х | х | х |
| 3.5. | | Издание детского туристского путеводителя «Смоленск глазами детей» | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 102,150 | 50,000 | - | 52,150 | х | х | х |
| 3.6. | | Создание презентационного видео-гида о туристских возможностях города Смоленска на русском и английском языках | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление инвестиций Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска  Комитет по информационной политике Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 50,000 | - | 50,000 | - | х | х | х |
| 3.7. | | Проведение обучающего семинара с участием эксперта по устойчивому региональному развитию туризма и представителей туристских фирм города Смоленска для продвижения имеющихся у города Смоленска туристских продуктов | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 62,617 | 20,000 | 20,860 | 21,757 | х | х | х |
| 3.8. | | Издание буклета, содержащего информацию о различных направлениях туризма в городе Смоленске | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 156,542 | 50,000 | 52,150 | 54,392 | х | х | х |
| 3.9. | | Презентация туристского потенциала города Смоленска в рамках международных и межрегиональных туристских выставок | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 324,042 | 103,500 | 107,950 | 112,592 | х | х | х |
| 3.10. | | Проведение тематических ярмарок | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска  Отдел по потребительскому рынку Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 350,000 | - | - | 350,000 | х | х | х |
| 3.11. | | Участие в Международных Ганзейских днях Нового времени | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 1046,500 | 25,000 | 500,000 | 521,500 | х | х | х |
| 3.12. | | Изготовление сувенирной продукции с символикой города Смоленска | Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска  Управление культуры Администрации города Смоленска | | Бюджет города Смоленска | 71,505 | - | 35,000 | 36,505 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию цели**  **подпрограммы 2** | | | х | | х | **2834,924** | **463,000** | **989,684** | **1382,240** | х | х | х |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | х | | х | **2834,924** | **463,000** | **989,684** | **1382,240** | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** | | | х | | х | **7953,792** | **1944,954** | **2729,498** | **3279,340** | х | х | х |