- Приложение № 2

- к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»

на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование | Исполни-тель мероприя-тия |  | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| - Цель 1 муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: развитие структуры и рост численности субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1.1. | Количество субъектов МСП, получивших имущественную и финансовую поддержку (ед.) | х |  | х |  | x | x | x |  | x | 43 |  | 45 |  |  | 47 |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам МСП (до 3-х лет с момента регистрации) на компенсацию части арендной платы за нежилые помещения немуниципальной формы собственности | Управление инвестиций Админист-рации города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 900,000 | 300,000 | 300,000 |  | 300,000 | x |  | x |  |  | x |
| Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 |  | Управление инвестиций Админист-рации города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 900,000 | 300,000 | 300,000 |  | 300,000 | x |  | x |  |  | X |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: оказание субъектам МСП консультационно-информационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество субъектов МСП, получивших консультационно – информационные услуги (ед.) | х |  | х |  | x | x | x |  | x | 545 |  | 550 |  |  | 555 |
| 1.4. | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам ведения предпринимательс-кой деятельности | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 195,000 | 65,000 | 65,000 |  | 65,000 | x |  | x |  |  | x |
| 1.5. | Организация работы «Школы молодого предпринимателя» (массовое обучение, проведение семинаров и мастер-классов) | Управление инвестиций Админи- страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 45,000 | 15,000 | 15,000 |  | 15,000 | x |  | x |  |  | x |
| 1.6. | Организация и проведение информационной кампании по 1 | Управление инвестиций Админист-рации 2 |  | Бюджет города Смоленска 3 |  | 165,000 4 | 55,000 5 | 55,000 6 |  | 55,000 7 | X 8 |  | X 9 |  |  | X 10 |
|  | формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предприниматель-ства в обществе | города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 |  | Управление инвестиций Админист-рации города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 405,000 | 135,000 | 135,000 |  | 135,000 | х |  | х |  |  | х |
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Количество конкурсов, выставок-презентаций, проводимых с участием субъектов МСП (ед.) | х |  | х |  | x | x | x | x |  | 8 |  | 10 |  |  | 12 |
| 1.8. | Организация проведения выставки-презентации «Предпринима- 1 | Управление инвестиций Админи-страции города 2 |  | Бюджет города Смоленска 3 |  | 450,000 4 | 150,000 5 | 150,00 6 | 150,000 7 |  | X 8 |  | X 9 |  |  | X 10 |
|  | тельство города Смоленска» | Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Организация проведения выставки-ярмарки малого и среднего бизнеса города Смоленска | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 145,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 |  | x |  | x |  |  | x |
| 1.10. | Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  | x |  | x |  |  | x |
| Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 |  | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 745,000 | 245,000 | 250,000 | 250,000 |  | x |  | x |  |  | x |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 2050,000 | 680,000 | 685,000 | 685,000 |  | х |  | х |  |  | х |
| - Цель 2 муниципальной программы: повышение инвестиционной привлекательности города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Смоленске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Цель 1 подпрограммы 2: Привлечение инвестиций в экономику города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2: ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов МСП и объемов инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами) (тыс.руб) | х |  | х |  | х | х | х |  | х | 7636900,0 | 7938360,0 |  |  | 6306420,0 |  |
| 2.2 | Индекс физического объема инвестиций в экономику города Смоленска (%) | x |  | x |  | x | x | x |  | x | 136,63 | 92,81 |  |  | 81,88 |  |
| 2.3. | Разработка и издание информационно-справочных, аналитических пособий, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития субъектов МСП и инвестиционному потенциалу города | Управле-ние инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 600,000 | 190,000 | 200,000 |  | 210,000 | x | x |  |  | x |  |
| 2.4. | Размещение информации об инвестиционных площадках в сети «Интернет» | Управле-ние инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | - |  | - | - | - |  | - | x | x |  |  | x |  |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 2 |  | Управле-ние инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 600,000 | 190,000 | 200,000 |  | 210,000 | x | x |  |  | x |  |
| Основное мероприятие 2 цели 1 подпрограммы 2: продвижение города Смоленска, инвестиционных объектов и площадок на презентационных мероприятиях на отечественных и зарубежных выставочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Количество представителей города Смоленска, принявших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
|  | участие в выставках, форумах, конференциях, связанных с инвестиционной деятельностью (чел.) | х |  | х |  | х | х | х |  | х | 14 | 15 |  |  | 16 |  |
| 2.6. | Организация деловых поездок для презентаций инвестиционного потенциала города Смоленска | Управле-ние инвестиций Админист-рации города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 300,000 | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | x | x |  |  | x |  |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 подпрограммы 2 |  | Управле-ние инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | Бюджет города Смоленска |  | 300,000 | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | x | x |  |  | x |  |
| Цель 2 подпрограммы 2: ОРВ и выявление положений в нормативных правовых актах, принятых Главой города Смоленска, Администрацией города Смоленска, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 цели 2 подпрограммы 2: проведение ОРВ и экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 2.7. | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска, прошедших процедуру ОРВ (ед.) | x |  | x |  | x | x | x |  | x | 32 | 35 |  |  | 37 |  |
| 2.8. | Количество экспертиз в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-ской и инвестиционной деятельности (ед.) | х |  | x |  | x | x | x |  | x | 10 | 12 |  |  | 14 |  |
| 2.9. | Проведение ОРВ | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | - |  | - | - | - |  | - | х | х |  |  | х |  |
| 2.10. | Проведение экспертиз | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | - |  | - | - | - |  | - | х | х |  |  | х |  |
| 2.11. | Проведение обучающих семинаров по вопросам ОРВ | Управле-ние инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | - |  | - | - | - |  | - | x | x |  |  | x |  |
| 2.12. | Размещение в информационно- телекоммуника-ционной сети «Интернет» на сайте Администрации города Смоленска информации о проведении процедуры ОРВ | Управление инвестиций Админи-страции города Смоленска |  | - |  | - | - | - |  | - | x | x |  |  | x |  |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 2 подпрограммы 2 |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 900,000 | 290,000 | 300,000 |  | 310,000 | х | х |  |  | х |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 2950,000 | 970,000 | 985,000 |  | 995,000 | x | x |  |  | x |  |