Приложение № 2

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Финансовое оздоровление жилищно-коммунального комплекса города Смоленска»

на 2018 - 2020 годы

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости и предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 цели 1 муниципальной программы: снижение объема кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска (млн. руб.): МУП «Смоленск-теплосеть» СМУП «Горводоканал» ОАО «Жилищник» | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | 1023,497 224,400 1106,237 | 874,497 181,000 1150,667 | 725,497 153,000 1196,867 |
| 1.2. | Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса города | Управление ЖКХ Администрации города Смоленска, МУП «Смоленск- | областной бюджет | 27019,643 | 9006,548 | 9006,548 | 9006,547 | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смоленска (тыс. руб.): МУП «Смоленск-теплосеть» ОАО «Жилищник» | теплосеть», ОАО «Жилищник» |  | 13509,822 13509,821 | 4503,274 4503,274 | 4503,274 4503,274 | 4503,274 4503,273 | х х | х х | х х |
| 1.3. | Инвентаризация расчетов с поставщиками, прочими кредиторами (кроме расчетов с бюджетом по на-логам и сборам) | МУП «Смоленск-теплосеть», СМУП «Горводоканал», ОАО «Жилищник», СМУП «Вычисли-тельный центр ЖКХ» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 1.4. | Реструктуризация кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и организаций жилищно-комму-нального комплекса города Смоленска | МУП «Смоленск-теплосеть», СМУП «Горводоканал», ОАО «Жилищник», СМУП «Вычисли-тельный центр ЖКХ» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 1 муниципальной программы |  |  | областной бюджет | 27019,643 | 9006,548 | 9006,548 | 9006,547 | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 цели 1 муниципальной программы: снижение объема дебиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Объем дебиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска (млн. руб.): МУП «Смоленск-теплосеть» СМУП «Горводоканал» ОАО «Жилищник» |  |  | х х х | х х х | х х х | х х х | 1110,000 282,400 881,950 | 1010,000 272,400 917,230 | 950,000 260,700 953,920 |
| 1.6. | Информирование должников о наличии задолженности по оплате жилищно-коммуналь-ных услуг и о необходимости по-гашения такой задолженности | МУП «Смоленск-теплосеть», СМУП «Горводоканал», ОАО «Жилищник», СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 1.7. | Проведение претензионно-исковой работы в рамках реализации муниципальной программы, в том числе: | СМУП «Горводоканал», СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
|  | Представлено в суд исковых заявлений о взыскании задолженности за жилищно-комму-нальные услуги: - СМУП «Горводоканал» - СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Перечислено от должников на основании исполнительных производств: - СМУП «Горводоканал» - СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» |  | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.8. | Инвентаризация дебиторской задолженности | МУП «Смоленск-теплосеть», СМУП «Горводоканал», ОАО «Жилищник», СМУП «Вычислительный центр ЖКХ» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 1.9. | Выявление дебиторской задолженности, нереальной для взыскания | МУП «Смоленск-теплосеть», СМУП «Горводоканал», ОАО «Жилищник» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| 1.10. | Списание дебиторской задолженности, нереальной для взыскания (%) |  | х | х | х | х | х | 30 | 50 | 100 |
| 1.11. | Приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги потребителям при ненадлежащем исполнении ими обязанностей по оплате такой коммунальной услуги | СМУП «Горводоканал» | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 2 цели 1 муниципальной программы |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Цель 2 муниципальной программы: оптимизация финансовых затрат на содержание муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска, в том числе за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 цели 2 муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости и снижения энергопотребления жилищно-коммунального комплекса города Смоленска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия, природный газ) муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального комплекса города Смоленска (тыс. кВт. ч/тыс. куб. м): СМУП «Горво-доканал» (тыс. кВт. ч) МУП «Смоленсктеплосеть» (тыс. кВт. ч/ тыс. куб. м) | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | 47 436 18 756,269 58 125,459 | 44 486 18 624,809 57 773,599 | 44 486 18 413,948 57 019,879 |
| 2.2. | Количество установленных энергосберегающих светильников с датчиками движения в подъездах многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска (ед.) | х | х | х | х | х | х | 1505 | 1500 | 1500 |
| 2.3. | Условный экономический эффект от установки энергосберегающих светильников с датчиками движения в подъездах многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска (тыс. руб.) | х | х | х | х | х | х | 1081,862 | 1081,862 | 1081,862 |
| 2.4. | Уровень экономии топливно-энерге-тических ресурсов в результате реализации энергосберегающих мероприятий (в % к 2017 году): МУП «Смоленск-теплосеть»: - электроэнергия - природный газ СМУП «Горводоканал»: - электроэнергия | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | 0,2467 0,2043 2 | 0,9459 0,8084 8 | 2,0673 2,1025 8 |
| 2.5. | Установка энергосберегающих светильников с датчиками движения в подъездах многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска (тыс. руб.) | ОАО «Жилищник» | собственные средства ОАО «Жилищник» | 6805,617 | 2162,352 | 2269,435 | 2373,830 | х | х | х |
| 2.6. | Замена производ-ственного обору-дования СМУП «Горводоканал» (тыс. руб.): ВЗУ Королевка: - приобретение оборудования - монтаж, демон-таж оборудования ВЗУ Рачевский, 1 подъем. Скважи-на 10: - приобретение оборудования - монтаж, демон-таж оборудования ВЗУ Рачевский, 1 подъем. Скважи-на 4: - приобретение оборудования - монтаж, демон-таж оборудования | СМУП «Горводоканал» | областной бюджет | 22980,357 2260,214 1579,608 878,554 | 13872,761 1808,171 452,043 0 0 0 0 | 2458,162 0 0 1263,686 315,922 702,843 175,711 | 6649,434 0 0 0 0 0 0 | х х х х х х х х х | х х х х х х х х х | х х х х х х х х х |
| 2.6. | ВЗУ Верхне-Ясен-ный: - приобретение оборудования - монтаж, демонтаж оборудования КНС-1 Кашена: - приобретение оборудования - монтаж, демонтаж оборудования КНС-9 Рыленкова: - приобретение оборудования - монтаж, демонтаж оборудования |  |  | 11612,547 3586,565 3062,869 | 9290,038 2322,509 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2869,252 717,313 2450,295 612,574 | х х х х х х х х х | х х х х х х х х х | х х х х х х х х х |
| 2.7. | Строительство котельных, оснащенных энергосберегающим оборудованием, для МУП «Смоленск-теплосеть» (тыс. руб.): разработка проектно-сметной до-кументации на ре-конструкцию котельной № 7 (ул. 2-я Вяземская, в районе дома 5) реконструкция ко-тельной № 7 (ул. 2-я Вяземская, в районе дома 5) разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 19 (ул. Маршала Ере-менко, в районе дома 22) реконструкция ко-тельной № 19 (ул. Маршала Ере-менко, в районе дома 22) разработка проектно-сметной до-кументации на реконструкцию ко-тельной № 20 (ул. Маршала Ере-менко, в районе дома 44) реконструкция ко-тельной № 20 (ул. Маршала Ере-менко, в районе дома 44) | Управление ЖКХ Администрации города Смоленска, МУП «Смоленск-теплосеть» | областной бюджет | 150 000,000 2900,000 47100,000 2790,000 47210,000 2790,000 47210,000 | 50 000,000 2900,000 47100,000 0 0 0 0 | 50 000,000 0 0 2790,000 47210,000 0 0 | 50 000,000 0 0 0 0 2790,000 47210,000 | х х х х х х х | х х х х х х х | х х х х х х х |
| Итого по основному мероприятию 1 цели 2 муниципальной программы |  |  | областной бюджет собственные средства ОАО «Жилищник» | 175651,822 172980,357 6805,617 | 64765,226 63872,761 2162,352 | 53347,662 52458,162 2269,435 | 57538,934 56649,434 2373,830 | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе |  |  | областной бюджет собственные средства ОАО «Жилищник» | 206805,617 200000,000 6805,617 | 75041,661 72879,309 2162,352 | 63734,145 61464,710 2269,435 | 68029,811 65655,981 2373,830 | х | х | х |