**Проект**

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в городе Смоленске»

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |
| Ответственный исполнитель подпрограмм муниципальной программы | Не имеется |
| Исполнительосновных мероприятиймуниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Не имеется |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  количество благоустроенных мест массового посещения граждан;  площадь благоустроенных мест массового посещения граждан;  доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест массового посещения граждан;  площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска;  доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Смоленске |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018 - 2024годы |
| Объемиисточники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 642 741,581 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 441 482,449 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 183 801,583 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска – 15 891,608 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 1 565,941 тыс. рублей  Из них по годам реализации:  2018 год – 89 618,811 тыс. рублей, в том числе:  - средства областного бюджета – 89 473,500 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 135,311 тыс. рублей;  2019 год – 90 500,011 тыс. рублей, в том числе:  - средства областного бюджета – 89 059,381 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 1 430,630 тыс. рублей;  2020 год – 87 752,387 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 83 343,155 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 2 577,624 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска – 1 831,608 тыс. рублей;  2021 год – 91 712,602 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 87 011,524 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 2 691,078 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска – 2010,000 тыс. рублей;  2022 год – 91 158,210 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 87 148,210 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска –  4010,000 тыс. рублей  2023 год – 91 158,210 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 87 148,210 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска –  4010,000 тыс. рублей  2024 год – 100 841,350 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 96 831,350 тыс. рублей;  - средства бюджета города Смоленска –  4010,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных, с комфортными условиями для проживания и отдыха, дворовых территорий многоквартирных домов;  увеличение количества благоустроенных мест массового посещения граждан;  формирование у жителей города Смоленска ответственного отношения к благоустройству и санитарному состоянию территории города Смоленска |